## Netzplan
Projekt 10 Backend - Netzplan
Legende
|  |  |  | FAZ |  | FEZ
Vorgang
|  |  |  | Dauer | GP | FP
Das Projekt findet vom 28.07.26 - 02.09-26 statt. |  |  |  | SAZ |  | FEZ
Erstellt von Leon Linß
Vorgangsbeschreibung | [9 empty] | 5 |  | 8 | 8 |  | 10 | 10 |  | 14 | 14 |  | 18 | 18 |  | 22 | 22 |  | 25 | 25 |  | 29 | 29 |  | 32 | 32 |  | 34 | 34 |  | 36
[10 empty] | C |  |  | E |  |  | F |  |  | G |  |  | H |  |  | J |  |  | K |  |  | L |  |  | M |  |  | O
Vorgang | Beschreibung | Stunden | Vorgänger | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
A | Projekt analysieren und Backend-Umfang festlegen | 2 | [7 empty] | 5 |  | 8 | 8 |  | 10 | 10 |  | 14 | 14 |  | 18 | 18 |  | 22 | 22 |  | 25 | 25 |  | 29 | 29 |  | 32 | 32 |  | 34 | 34 |  | 36
B | Anforderungen, benötigte Infrastrukturdaten und Schnittstellen abstimmen | 3 | A | 0 |  | 2 | 2 |  | 5
C | Backend-Architektur und API-Struktur planen | 3 | B | A |  |  | B
D | Relationales Datenbankmodell für Geräte, IP-Adressen, VLAN's, Subnetze und Standorte entwerfen | 4 | B | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
E | Entwicklungsumgebung, Repository und Fast-API einrichten | 2 | C | 0 |  | 0 | 2 |  | 5
F | PostgreSQL-Datenbank, Tabellen und Migrationen implementieren | 4 | D, E | [9 empty] | 5 |  | 9 | [6 empty] | 18 |  | 22
G | Datenzugriff sowie Service- und Repository-Schicht implementieren | 4 | F | [9 empty] | D | [8 empty] | I
H | REST-Endpunkte zum Abrufen der gespeicherten Infrastrukturdaten implementieren | 4 | G | [9 empty] | 4 | 1 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
I | REST-Endpunkte zum Anlegen, Ändern und Löschen der Daten einschließlich Validierung implementieren | 4 | G | [9 empty] | 6 |  | 10 | [6 empty] | 18 |  | 22
J | Authentifizierung, Berechtigungen und API-Schlüssel implementieren | 3 | H, I
K | Collector- und Adapter-Komponenten zur Erfassung und Übertragung der Campusdaten implementieren | 4 | I, J
L | API-, Datenbank-, Integrations- und Sicherheitstests durchführen | 3 | H, I, J, K
M | Backend, PostgreSQL und Reverse Proxy auf dem Linux-Server bereitstellen | 2 | L
N | Projektdokumentation parallel zur Umsetzung erstellen | 4 | A | [9 empty] | 2 |  | 6
O | Projektdokumentation finalisieren, Soll-Ist-Vergleich durchführen und Übergabe vorbereiten | 2 | M, N | [9 empty] | N
|  | Gesamt: 48 | [10 empty] | 4 | 28 | 0

## Vorgangsbeschreibung
Vorgangsbeschreibung
Vorgang | Beschreibung | Dauer in Stunden | Vorgänger
A | Projekt analysieren und Backend-Umfang festlegen | 2
B | Anforderungen, benötigte Infrastrukturdaten und Schnittstellen abstimmen | 3 | A
C | Backend-Architektur und API-Struktur planen | 3 | B
D | Relationales Datenbankmodell für Geräte, IP-Adressen, VLAN's, Subnetze und Standorte entwerfen | 4 | B
E | Entwicklungsumgebung, Repository und Fast-API einrichten | 2 | C
F | PostgreSQL-Datenbank, Tabellen und Migrationen implementieren | 4 | D, E
G | Datenzugriff sowie Service- und Repository-Schicht implementieren | 4 | F
H | REST-Endpunkte zum Abrufen der gespeicherten Infrastrukturdaten implementieren | 4 | G
I | REST-Endpunkte zum Anlegen, Ändern und Löschen der Daten einschließlich Validierung implementieren | 4 | G
J | Authentifizierung, Berechtigungen und API-Schlüssel implementieren | 3 | H, I
K | Collector- und Adapter-Komponenten zur Erfassung und Übertragung der Campusdaten implementieren | 4 | I, J
L | API-, Datenbank-, Integrations- und Sicherheitstests durchführen | 3 | H, I, J, K
M | Backend, PostgreSQL und Reverse Proxy auf dem Linux-Server bereitstellen | 2 | L
N | Projektdokumentation parallel zur Umsetzung erstellen | 4 | A
O | Projektdokumentation finalisieren, Soll-Ist-Vergleich durchführen und Übergabe vorbereiten | 2 | M, N
Gesamt: 48